## Gantt
|  |  | Tag 1 - 29.11.2021 |  |  | Tag 2 - 30.11.2021 |  |  | Tag 3 - 01.12.2021 |  |  | Tag 4 - 06.12.2021 |  |  | Tag 5 - 07.12.2021 |  |  | Tag 6 - 08.12.2021
|  |  | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h
| Vorkonzept/Projekbeschreibung | soll | [17 empty] | Meilensteine
|  | ist | [18 empty] | Informieren/Planen und Entscheiden abgeschlossen
Informieren/Planen/Entscheiden | Projektdokumentation aufbau | soll | [18 empty] | Grundaufbau der Applikation fertig (Datenbank und Layout)
|  | ist | [18 empty] | Grundfunktionen der Applikation fertig (Geschichte erweitern und Login)
| Storyboard/Muckup | soll | [18 empty] | Dokumentation und Applikation abgeschlossen
ist
| Planung | soll
ist
| Testkonzept | soll
ist
Realisieren | Grundstruktur Datenbank erstellt | soll
ist
| Login fertig | soll
ist
| Layout (Grundstruktur) Hauptseite fertig | soll
ist
| Funktionalität "Geschichte erweitern" | soll
ist
| Funktionalität "Geschichte Export" | soll
ist
| Funktionalität "Zeit Counter" | soll
ist
Kontrollieren/Auswerten | Testing | soll
ist
| Reflexion | soll
ist
Allgemeines | Dokumenation nachführen | soll
ist
| Journal | soll
ist
| Experten Gespräch | soll
ist