## Gantt
|  |  | Montag - 29.11.2021 |  |  | Dienstag - 30.11.2021 |  |  | Mittwoch - 01.12.2021 |  |  | Montag - 06.12.2021 |  |  | Dienstag - 07.12.2021 |  |  | Mittwoch- 08.12.2021
|  |  | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h
Informieren | Vorkonzept/Projekbeschreibung | soll | [17 empty] | Meilensteine
|  | ist | [18 empty] | Informieren/Planen und Entscheiden abgeschlossen
Planen | Projektdokumentation aufbau erstellt | soll | [18 empty] | Grundaufbau der Applikation fertig (Datenbank und Layout)
|  | ist | [18 empty] | Grundfunktionen der Applikation fertig (Geschichte erweitern und Login)
| UML's und Mockups erstellt | soll | [18 empty] | Dokumentation und Applikation abgeschlossen
ist
| Gantt - Planung erstellt | soll
|  | ist | [18 empty] | Soll
| Testkonzept erstellt | soll | [18 empty] | Ist
ist
Entscheiden | finale Varianten evaluiert | soll
ist
Meilenstein | Informieren/Planen und Entscheiden abgeschlossen | soll
ist
Realisieren | Grundstruktur Datenbank erstellt | soll
ist
| Layout (Grundstruktur) Hauptseite erstellt | soll
ist
| Login implementieren und testen | soll
ist
| Funktionalität "Geschichte erweitern" implementiert und getestet | soll
ist
| Funktionalität "Geschichte Export" implementiert und getestet | soll
ist
| Funktionalität "Zeit Counter" implementiert und getestet | soll
ist
Meilenstein | Grundaufbau der Applikation fertig (Datenbank und Layout) | soll
ist
| Grundfunktionen der Applikation fertig (Geschichte erweitern und Login) | soll
ist
Kontrollieren/Auswerten | Testing durchgeführt | soll
ist
| Reflexion geschrieben | soll
ist
Allgemeines | Dokumenation nachführen | soll
ist
| Journal weitergeführt | soll
ist
| Experten Gespräch | soll
ist
Meilenstein | Dokumentation und Applikation abgeschlossen | soll
ist